## Taux horaire
Calcul du Taux horaire d'un technicien
Brut mensuel | 3000 | euros
Brut avec charges patronales | 4500 | euros | 50%
Mensuel avec coef pour FG | 6000 |  | 33.33%
Nombre d'heures facturables | 120 | heures par mois
Taux Horaire | 50 | euros de l'heure

## Coût de revient initial
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  | 50 | Coût Heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10
|  | Cyril | Dorian | Medhy | Jean-Camille | Gabriel | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | du 27/01 au 31/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 5 | 500 | 12.5 | 125 | 1875 | 1875 | Semaine de Vacances
Semaine 2 | du 03/02 au 07/02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 750 | 3 | 300 | 7.5 | 75 | 1125 | 3000
Semaine 3 | du 10/02 au 14/02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1050 | 3 | 300 | 10.5 | 105 | 1455 | 4455 | Semaine de partiels
Semaine 4 | du 17/02 au 21/02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1050 | 5 | 500 | 10.5 | 105 | 1655 | 6110
Semaine 5 | du 24/02 au 28/02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 450 | 0 | 0 | 4.5 | 45 | 495 | 6605 | Semaine précédent les partiels
Semaine 6 | du 02/03 au 06/03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1750 | 3 | 300 | 17.5 | 175 | 2225 | 8830
Semaine 7 | du 09/03 au 13/03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 900 | 5 | 500 | 9 | 90 | 1490 | 10320 | Jalon 2; 3 et 4 (présentation oral)
Semaine 8 | du 16/03 au 20/03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 750 | 3 | 300 | 7.5 | 75 | 1125 | 11445
Semaine 9 | du 23/03 au 27/03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 750 | 5 | 500 | 7.5 | 75 | 1325 | 12770 | Jalon 1 et 2
Semaine 10 | du 30/03 au 03/04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 750 | 3 | 300 | 7.5 | 75 | 1125 | 13895
Semaine 11 | du 06/04 au 10/04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 750 | 3 | 300 | 7.5 | 75 | 1125 | 15020
Semaine 12 | du 13/04 au 17/04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 750 | 5 | 500 | 7.5 | 75 | 1325 | 16345
Semaine 13 | du 20/04 au 24/04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 450 | 0 | 0 | 4.5 | 45 | 495 | 16840
Semaine 14 | du 27/04 au 01/05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 450 | 0 | 0 | 4.5 | 45 | 495 | 17335
Semaine 15 | du 04/05 au 08/05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1050 | 5 | 500 | 10.5 | 105 | 1655 | 18990
Semaine 16 | du 11/05 au 15/05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1050 | 3 | 300 | 10.5 | 105 | 1455 | 20445
Semaine 17 | du 18/05 au 22/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20445
Semaine 18 | du 25/05 au 29/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20445
Semaine 19 | du 01/06 au 05/06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 750 | 5 | 500 | 7.5 | 75 | 1325 | 21770
|  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 56 |  | 147 |  | Total | 21770
Estimation faite par: Gabriel SAPONARA |  |  |  | Pour le groupe: 3.1 |  |  |  | Version 1 |  |  | Fait le: 07/02/2020

## Prix de Vente
Coût de revient initial = Coût de production |  | 21770
Prise en compte d'aléas | 10% | 23947
Coût de Prod avec aléas + FG | 20% | 28736.4
Prix de Vente mini avec 10% de marge |  | 31610.04
Prix de Vente proposé au client + marge | 30% | 41093.052
Prix de Vente signé | 15% | 34929.0942

## Coût de revient à jour
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  | 50 | Coût Heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10
|  | Cyril | Dorian | Medhy | Jean-Camille | Gabriel | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | du 27/01 au 31/01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1750 | 1 | 100 | 17.5 | 175 | 2025 | 2025 | Semaine de Vacances
Semaine 2 | du 03/02 au 07/02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 1 | 100 | 15 | 150 | 1750 | 3775
Semaine 3 | du 10/02 au 14/02 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | 1300 | 0 | 0 | 13 | 130 | 1430 | 5205 | Semaine de partiels
Semaine 4 | du 17/02 au 21/02 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 29 | 1450 | 2 | 200 | 14.5 | 145 | 1795 | 7000
Semaine 5 | du 24/02 au 28/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Semaine précédent les partiels
Semaine 6 | du 02/03 au 06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 7 | du 09/03 au 13/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Jalon 2; 3 et 4 (présentation oral)
Semaine 8 | du 16/03 au 20/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 9 | du 23/03 au 27/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Jalon 1 et 2
Semaine 10 | du 30/03 au 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 11 | du 06/04 au 10/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 12 | du 13/04 au 17/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 13 | du 20/04 au 24/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 14 | du 27/04 au 01/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 15 | du 04/05 au 08/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 16 | du 11/05 au 15/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 17 | du 18/05 au 22/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 18 | du 25/05 au 29/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Semaine 19 | du 01/06 au 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
|  | 23 | 23 | 28 | 23 | 23 |  |  | 4 |  | 60 |  | Total | 7000
Estimation faite par: SAPONARA Gabriel |  |  |  | Pour le groupe: 3.1 |  |  |  | Version 1 |  |  | Fait le: 08/02/2020

## Evolution du coût de revient
Evolution du coût de revient du projet (en euros)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19
Cout de revient initial | 1875 | 3000 | 4455 | 6110 | 6605 | 8830 | 10320 | 11445 | 12770 | 13895 | 15020 | 16345 | 16840 | 17335 | 18990 | 20445 | 20445 | 20445 | 21770
Cout de revient à jour | Evolution du coût de revient du projet (en euros) S1: 2025; Evolution du coût de revient du projet (en euros) S2: 3775; Evolution du coût de revient du projet (en euros) S3: 5205; Evolution du coût de revient du projet (en euros) S4: 7000