## Taux horaire
Calcul du Taux horaire d'un technicien
Brut mensuel | 3000 | euros
Brut avec charges patronales | 4500 | euros | 50%
Mensuel avec coef pour FG | 6000 |  | 33.33%
Nombre d'heures facturables | 120 | heures par mois
Taux Horaire | 50 | euros de l'heure

## Coût de revient initial
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  | 50 | Coût Heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10
|  | Cyril | Dorian | Medhy | Jean-Camille | Gabriel | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | du 27/01 au 31/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 5 | 500 | 12.5 | 125 | 1875 | 1875 | Semaine de Vacances
Semaine 2 | du 03/02 au 07/02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 3 | 300 | 12.5 | 125 | 1675 | 3550
Semaine 3 | du 10/02 au 14/02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1750 | 3 | 300 | 17.5 | 175 | 2225 | 5775 | Semaine de partiels
Semaine 4 | du 17/02 au 21/02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1750 | 5 | 500 | 17.5 | 175 | 2425 | 8200
Semaine 5 | du 24/02 au 28/02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 825 | 9025 | Semaine précédent les partiels
Semaine 6 | du 02/03 au 06/03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1750 | 3 | 300 | 17.5 | 175 | 2225 | 11250
Semaine 7 | du 09/03 au 13/03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 5 | 500 | 15 | 150 | 2150 | 13400 | Jalon 2; 3 et 4 (présentation oral)
Semaine 8 | du 16/03 au 20/03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 3 | 300 | 12.5 | 125 | 1675 | 15075
Semaine 9 | du 23/03 au 27/03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 5 | 500 | 12.5 | 125 | 1875 | 16950 | Jalon 1 et 2
Semaine 10 | du 30/03 au 03/04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 3 | 300 | 12.5 | 125 | 1675 | 18625
Semaine 11 | du 06/04 au 10/04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 3 | 300 | 12.5 | 125 | 1675 | 20300
Semaine 12 | du 13/04 au 17/04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 5 | 500 | 12.5 | 125 | 1875 | 22175
Semaine 13 | du 20/04 au 24/04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 825 | 23000
Semaine 14 | du 27/04 au 01/05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 825 | 23825
Semaine 15 | du 04/05 au 08/05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1750 | 5 | 500 | 17.5 | 175 | 2425 | 26250
Semaine 16 | du 11/05 au 15/05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1750 | 3 | 300 | 17.5 | 175 | 2225 | 28475
Semaine 17 | du 18/05 au 22/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28475
Semaine 18 | du 25/05 au 29/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28475
Semaine 19 | du 01/06 au 05/06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 5 | 500 | 12.5 | 125 | 1875 | 30350
|  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 |  | 56 |  | 225 |  | Total | 30350
Estimation faite par: Gabriel SAPONARA |  |  |  | Pour le groupe: 3.1 |  |  |  | Version 1 |  |  | Fait le: 07/02/2020
Modifié le : 09/05/2020

## Prix de Vente
Coût de revient initial = Coût de production |  | 30350
Prise en compte d'aléas | 10% | 33385
Coût de Prod avec aléas + FG | 20% | 40062
Prix de Vente mini avec 10% de marge |  | 44068.2
Prix de Vente proposé au client + marge (arrondi) | 30% | 56999.66
Prix de Vente signé(arrondi) | 15% | 47999.711

## Coût de revient à jour
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  | 50 | Coût Heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10
|  | Cyril | Dorian | Medhy | Jean-Camille | Gabriel | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | du 27/01 au 31/01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1750 | 1 | 100 | 17.5 | 175 | 2025 | 2025 | Semaine de Vacances
Semaine 2 | du 03/02 au 07/02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 1 | 100 | 15 | 150 | 1750 | 3775
Semaine 3 | du 10/02 au 14/02 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | 1300 | 0 | 0 | 13 | 130 | 1430 | 5205 | Semaine de partiels
Semaine 4 | du 17/02 au 21/02 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 29 | 1450 | 2 | 200 | 14.5 | 145 | 1795 | 7000
Semaine 5 | du 24/02 au 28/02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 12.5 | 125 | 1375 | 8375 | Semaine précédent les partiels
Semaine 6 | du 02/03 au 06/03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 2 | 200 | 12.5 | 125 | 1575 | 9950
Semaine 7 | du 09/03 au 13/03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 2 | 200 | 12.5 | 125 | 1575 | 11525 | Jalon 2; 3 et 4 (présentation oral)
Semaine 8 | du 16/03 au 20/03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 825 | 12350
Semaine 9 | du 23/03 au 27/03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1100 | 13450 | Jalon 1 et 2
Semaine 10 | du 30/03 au 03/04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 825 | 14275
Semaine 11 | du 06/04 au 10/04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 1 | 100 | 7.5 | 75 | 925 | 15200
Semaine 12 | du 13/04 au 17/04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 500 | 0 | 0 | 5 | 50 | 550 | 15750
Semaine 13 | du 20/04 au 24/04 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 12.5 | 125 | 1375 | 17125
Semaine 14 | du 27/04 au 01/05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 350 | 0 | 0 | 3.5 | 35 | 385 | 17510
Semaine 15 | du 04/05 au 08/05 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 31 | 1550 | 3 | 300 | 15.5 | 155 | 2005 | 19515
Semaine 16 | du 11/05 au 15/05 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 19 | 950 | 0 | 0 | 9.5 | 95 | 1045 | 20560
Semaine 17 | du 18/05 au 22/05 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 | 750 | 2 | 200 | 7.5 | 75 | 1025 | 21585
Semaine 18 | du 25/05 au 29/05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 6 | 60 | 660 | 22245
Semaine 19 | du 01/06 au 05/06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 1500 | 4 | 400 | 15 | 150 | 2050 | 24295
|  | 78 | 84 | 91 | 91 | 65 |  |  | 18 |  | 204.5 |  | Total | 24295
Estimation faite par: SAPONARA Gabriel |  |  |  | Pour le groupe: 3.1 |  |  |  | Version 1 |  |  | Fait le: 05/06/2020

## Evolution du coût de revient
Evolution du coût de revient du projet (en euros)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19
Cout de revient à jour | 30350 | 24700 | 26350 | 27175 | 26625 | 27000 | 27000 | 26725 | 26400 | 26350 | 26800 | 26475 | 24650 | 24535 | 25715 | 26270 | 25885 | 25045 | 24295

## Résultat financer
Résultat financier réel |  |  |  | Résultat financier prévu
Prix de vente signé | 48000 |  |  | Prix de vente signé | 48000
Coût de revient final | 24295 |  |  | Coût de revient initial | 30350
Frais généraux 20% | 4859 |  |  | Aléas 10% | 3035
Résultat brut | 18846 |  |  | Frais généraux 20% | 6677
Impôt sur les sociétés à 25% | 4711.5 |  |  | Résultat brut | 7938
Résultat net | 14134.5 | 29.4469 | <- Bénéfices net après impôt en % | Impôt sur les sociétés à 25% | 1984.5
|  |  |  | Résultat net | 5953.5 | 12.4031 | <- Bénéfices net après impôt en %